РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОДГОРНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОДГОРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.06.2020г.                                              № 62                                                    c. Подгорное

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы ««Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения» за 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 г № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» и от 15.10.2018г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Подгорненского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Подгорненское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Подгорненского сельского поселения                                        Л.В. Горбатенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Подгорненского

сельского поселения

от 30.06.2020 № 62

Отчет о реализации муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения» за 2019 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Подгорненского  сельского поселения от 24.10.2018 № 85.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- совершенствование системы сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- создание комфортных условий проживания и массового отдыха жителей поселения, а также организация обустройства мест массового отдыха населения;

-активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

-развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий.

Задачи программы:

-эффективное решение вопросов местного значения, отнесенных к компетенции муниципального образования «Подгорненское сельское поселение»;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории поселения;

- обеспечение активного участия населения Подгорненского сельского поселения  в улучшении внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния каждого населенного пункта;

- привлечение жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства;

-создание условий для развития социальной инфраструктуры поселения;

-повышение престижности проживания в сельской местности.

В 2019 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 общественных субботников, ликвидирована 1 несанкционированная свалка.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школы  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением  на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На  сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 80 саженцев, привлечено более 45 человек.

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с программой, утвержденной Постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 85.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1 «Уличное освещение» Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, оплата электроэнергии за уличное освещение  производится в срок.

Основное мероприятие 2.2 «Озеленение » исполнено  полном объеме, произведена посадка деревьев.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание мест захоронения» исполнено в  полном объеме, проведены субботники силами администрации по уборке кладбища 2 раза в год, произведены косметические и текущие ремонты памятников.

Основное мероприятие 2.4 «Прочее благоустройство» исполнено в полном объеме.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2019 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году по плану составил 1019,8 тыс. руб., израсходовано 1019,3 тыс. руб. (100,0 %), в том числе за счет средств областного бюджета план-0,0 тыс.руб., израсходовано 0,0 тыс.руб. (0%).

По подпрограмме 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» план – 0,0 тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Благоустройство» план составляет 1019,8 тыс. руб., фактически расходы составили 1019,3 тыс. руб. или 100,0 %.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2019 году было запланировано достижение девяти показателей (индикаторов).

По 6 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель «Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству».

Показатель «Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству».

Показатель «Уровень благоустроенности поселения(обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2019 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Подгорненского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения»:

1. Постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 15.01.2019 № 7  «О внесении изменений в постановление Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 85 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Подгорненского сельского поселения.

2.  Постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 26.03.2019 № 35  «О внесении изменений в постановление Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 85 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Подгорненского сельского поселения.

3. Постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 20.05.2019 № 55  «О внесении изменений в постановление Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 85 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Подгорненского сельского поселения.

4. Постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 13.09.2019 № 82  «О внесении изменений в постановление Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 85 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Подгорненского сельского поселения.

5. Постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 19.11.2019 № 98  «О внесении изменений в постановление Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 85 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Подгорненского сельского поселения.

6. Постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 27.12.2019 № 107  «О внесении изменений в постановление Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 85 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Подгорненского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств бюджета поселения.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  областного бюджетов и бюджета Подгорненского сельского поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблице № 5 к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------, =561,7/594,0х100%=94,6%

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

- Оценка степени исполнения финансирования 100,0% «высокая».

- Программа считается эффективной.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Меры муниципального регулирования , а также предлагаемые к реализации в текущем и плановом периоде  не планировались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Подгорненского сельского поселения: выполняются работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Подгорненского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Главный специалист Лемешко Т.Н. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Освещение улиц в поселении | Произведено освещение улиц | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Озеленение» | Главный специалист Лемешко Т.Н. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Озеленение территории поселения | Произведена высадка деревьев | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» | Главный специалист Лемешко Т.Н. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Надлежащее содержание кладбища | Сотрудниками администрации проведены субботники по уборке кладбища, проведена работа по противоклещевой обработке |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Прочее благоустройство» | Главный специалист Лемешко Т.Н. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проводится работа по благоустройству территории | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения» за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Подгорненского сельского поселения» | всего | 1019,8 | 1019,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1019,8 | 1019,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Мероприятия в области коммунального хозяйства » | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство » | всего | 1019,8 | 1019,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1019,8 | 1019,3 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Уличное освещении» | всего | 131,4 | 131,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 131,4 | 131,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Озеленение » | всего | 29,0 | 29,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 29,0 | 29,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Содержание мест захоронения» | всего | 36,7 | 36,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 36,7 | 36,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Прочее благоустройство» | всего | 822,7 | 822,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 822,7 | 822,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |