

Администрация

Подгорненского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.01.2024 | № 1 | с. Подгорное |

|  |
| --- |
| **Об утверждении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год** |

В соответствии с постановлениями Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения»,от 15.10.2018 № 72 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Подгорненского сельского поселения Ремонтненского района», от 24.10.2018 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»»

1.Утвердить план реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 86 «Об утверждении муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Ответственным специалистам Администрации Подгорненского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава Администрации Подгорненского**

**сельского поселения Л.В. Горбатенко**

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 10.01.2024 № 1

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности   
и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | | | |
| всего | бюджет поселе  ния | федеральный бюджет | област  ной бюджет | бюджет муници  пально-го района | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  | X | X | 6,4 | 6,4 | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории Подгорненского сельского поселения | Администрация Подгорненского сельского поселения,  Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | Повышение уровня противопожарной защищенности населения в сельском поселении | 01.01.2024- 31.12.2024 | 6,4 | 6,4 | - | - | - | - |
| 1.2. | Контрольное событие подпрограммы | X | X | 01.01.2024- 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Подгорненского сельского поселения,  Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2024- 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Контрольное событие подпрограммы | X | X | 01.01.2024- 31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» |  | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.  Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | Администрация Подгорненского сельского поселения,  Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении происшествий на воде | 01.01.2024- 31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 6,4 | 6,4 | - | - | - | - |