

Администрация

Подгорненского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.01.2024 | № 7 | с. Подгорное | |
| **Об утверждении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2024 год** | | |

В соответствии с постановлениями Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения»,от 15.10.2018 № 72 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Подгорненского сельского поселения Ремонтненского района», от 24.10.2018 № 90 «Об утверждении муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

1.Утвердить план реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018г. № 90 «Об утверждении муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»на 2024 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Ответственным специалистам Администрации Подгорненского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава Администрации Подгорненского**

**сельского поселения Л.В. Горбатенко**

Распоряжение вносит

сектор экономики и финансов

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 10.01.2024 № 7

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | | | |
| всего | бюджетпоселе  ния | феде-раль  ный бюджет | област  ной бюджет | бюджетмуници  пально-го района | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Подпрограмма 1](#sub_100) «Долгосрочное финансовое планирование» |  | X | X | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Подгорненского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов – Лубяницкий С.М. | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов(в сопоставимых условиях) | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительным органом Подгорненского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов – Лубяницкий С.М. | отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.  Формирование расходов местного бюджета  в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов – Лубяницкий С.М. | формирование и исполнение бюджета Подгорненского сельского поселения Ремонтненского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль  и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств);  доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Контрольное событие подпрограммы 1 | X | X | 01.01.2024-31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 2. | [Подпрограмма 2](#sub_200) «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Подгорненского сельского поселения | X | X | 7656,2 | 7656,2 | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.  Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов – Лубяницкий С.М. | подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Подгорненского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.  Организация планирования и исполнения расходов бюджета сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов – Лубяницкий С.М. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2024-31.12.2024 | 7637,6 | 7637,6 | - | - | - | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3.Организацияи осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ, контроля за соблюдением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов – Лубяницкий С.М. | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | 01.01.2024-31.12.2024 | 18,6 | 18,6 | - | - | - | - |
| 2.4. | Контрольное событие подпрограммы 2 | X | X | 01.01.2024-31.12.2024 | X | X | X | X | X | X |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 7656,2 | 7656,2 | - | - | - | - |