Администрация

Подгорненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2023                                                       № 67                                                   с. Подгорное

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета

Подгорненского сельского поселения

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ростовской области от 22.05.2023 №375 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и Решением Собрания депутатов Подгорненского сельского поселения от 05.11.2020 г. № 107 «Положение о бюджетном процессе в Подгорненском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Подгорненского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Подгорненского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов организовать разработку проекта местного бюджета с учетом мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.	4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Лубяницкого С. М.

Глава Администрации Подгорненского

сельского поселения                                                                                    Л.В. Горбатенко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 06.06.2023 № 67

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Подгорненского сельского поселения

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение из Администрации Ремонтненского района: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2026 года; индексов-дефляторов на 2025 –2026 годы | в двухдневный срок со дня доведения Министерством экономического развития Ростовской области утвержденных сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, Ростовской области и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (система «Дело») | главный специалист по вопросам экономики Белова Е.В. |
| 2. | Получение из Администрации Ремонтненского района информации об ожидаемых темпах роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2023 – 2025 годы | до 19 июня 2023 года | главный специалист по вопросам экономики Белова Е.В. |
| 3. | Утверждение проекта постановления Администрации Подгорненского сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» | до 26 июня 2023 года | начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. |
| 4. | Разработка и представление в Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Подгорненского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2024 – 2026 годы и его обоснования по формам, установленным министерством финансов Ростовской области | до 3 июля 2023 года | начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. |
| 5. | Разработка экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Подгорненского сельского поселения и прогноза консолидированного бюджета Подгорненского сельского поселения на 2024 – 2026 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным министерством финансов Ростовской области | до 3 июля 2023 года | начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. |
| 6. | Разработка прогноза показателей среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Подгорненскому сельскому поселению на 2024 – 2026 годы | до 3 июля 2023 года | главный специалист по вопросам экономики Белова Е.В. |
| 7. | Предоставление в Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района предложений от главных распорядителей средств бюджета Подгорненского сельского поселения по формированию структуры муниципальных программ с учетом проектной и процессной части. | До 14 июля 2023 года | начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. |
| 8. | Представление в Финансовый отдел Администрации Ремонтненского района предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Подгорненского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по формам, установленным приказом финансового отдела о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета с учетом увеличения с 1 января 2024г. МРОТ до 19 242 рублей. | до 14 июля 2023 года | начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. |
| 9. | Получение информации об объемах финансирования и лимитах потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Подгорненского сельского поселения на 2023-2025 годы в формате электронных таблиц | до 14 июля 2023 года | главный специалист по вопросам экономики Белова Е.В. |
| 10. | Получение информации об объемах финансирования и лимитах потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов, и твердых коммунальных отходов для Подгорненского сельского поселения на 2024 – 2026 годы в формате электронных таблиц | до 14 июля 2022 года | главный специалист по вопросам экономики Белова Е.В. |
| 11. | Согласование с Финансовым отделом Администрации Ремонтненского района объемов субсидий на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий Подгорненского сельского поселения по вопросам местного значения: на 2024 - 2026 годы – решение о бюджете Подгорненского сельского поселения на 2023 - 2025 годы, на 2026 год - постановление Администрации Подгорненского сельского поселения о включении в бюджет Подгорненского сельского поселения на 2024 - 2026 годы собственных средств на софинансирование субсидий областного бюджета | до 14 июля 2023 года | начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. |
| 12. | Проведение оценки эффективности налоговых расходов Подгорненского сельского поселения | до 01 августа 2023 года | главный специалист по вопросам экономики Белова Е.В. |
| 13. | Предоставление главными распорядителями средств бюджета Подгорненского сельского поселения предложений для формирования бюджетной классификации целевых статей на 2024-2026 годы с учетом формирования в составе муниципальных программ структурных элементов (региональный проект, ведомственный проект, комплекс процессных мероприятий) по форме, установленной Финансовым отделом Ремонтненского района | до 7 августа 2023 года | начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. |
| 14. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Подгорненского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Подгорненского сельского поселения на 2024-2026 годы» | до 29 августа 2023 года | главный специалист по вопросам экономики Белова Е.В. |
| 15. | Формирование и представление главе Администрации Подгорненского сельского поселения параметров бюджета Подгорненского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Подгорненского сельского поселения; предельных показателей расходов бюджета Подгорненского сельского поселения. | до 30 августа 2023 года | начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. |
| 16. | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств бюджета Подгорненского сельского поселения предельных показателей расходов местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов | до 31 августа 2023 года | начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. |
| 17. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Подгорненского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным приказом Финансового отдела Администрации Ремонтненского района о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Ремонтненского района | до 15 сентября 2023 года | начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. |
| 18. | Разработка проектов муниципальных программ Подгорненского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2024 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Подгорненского сельского поселения | до 15 по 29 сентября 2023 года | ответственные исполнители муниципальных программ Подгорненского сельского поселения |
| 19. | Разработка проекта постановления Администрации Подгорненского сельского поселения об основных направлениях долговой политики Подгорненского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | до 20 октября 2023 года | начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. |
| 20. | Подготовка проекта постановления Администрации Подгорненского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Подгорненского сельского поселения на 2024 – 2026 годы» | до 20 октября 2023 года | начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. |
| 21. | Направление в министерство финансов Ростовской области основных параметров проекта бюджета Ремонтненского района на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов в соответствие с оглашением о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и поселений из областного бюджета | до 1 ноября 2023 года | начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. |
| 22. | Разработка паспортов муниципальных программ Подгорненского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 20 октября 2023 года | ответственные исполнители муниципальных программ Подгорненского сельского поселения |
| 23. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Подгорненского сельского поселения следующих проектов решений: «О бюджете Подгорненского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Подгорненского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | до 05 ноября 2023 год до 05 ноября 2023 года | начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Лубяницкая С.В. |

Начальник сектора

экономики и финансов                                                                                   Лубяницкий С.М.