# rrremontnenskiregion

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Подгорненское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОДГОРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

21.04.2014 г. N 17 с. Подгорное

Об утверждении плана основных мероприятий

по подготовке к пожароопасному периоду на территории

Подгорненского сельского поселения в 2014 году

На основании Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях повышения уровня противопожарной безопасности населенных пунктов и охраны лесного фонда на территории Подгорненского сельского поселения

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Подгорненского сельского поселения в 2014 году (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по предупреждению ландшафтных пожаров на территории Подгорненского сельского поселения в 2014 году (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на специалиста I категории по вопросам ЖКХ, градостроительства, ГО ЧС и ПБ Пшеничную Е.В.

Глава Подгорненского

сельского поселения Л.В. Горбатенко

Приложение № 1

План

основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду

на территории Подгорненского сельского поселения в 2014 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п.** | **Наименование мероприятий** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные**  **исполнители** |
|  | Привлечь добровольных пожарных к охране лесополос от пожара. | июль-сентябрь | Глава сельского поселения |
|  | Обеспечить контроль проведения работ по противопожарному обустройству полос отвода автомобильных дорог регионального и местного значения, линий электропередач и связи, населённых пунктов и объектов экономики, расположенных на границе с лесными массивами. | июль-сентябрь | Администрация сельского поселения |
|  | Разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории сельского поселения в 2014 году. | апрель  2014 г. | Ответственный по ГО,ЧС и ПБ поселения |
|  | Оборудовать защитными противопожарными полосами населённые пункты и объекты экономики, расположенные в непосредственной близости от лесных массивов. | июль-сентябрь | Администрация сельского поселения, СПК племзавод «Подгорное» |
|  | Провести разъяснительную работу с населением сельского поселения по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности на сходе граждан | июль, октябрь | Глава сельского поселения |
|  | Проведение в школах занятий, бесед, выступлений по темам курса ОБЖ | май, декабрь | Отв. по работе с молодежью сельского поселения |
|  | Совместная проверка источников наружного водоснабже­ния, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. | апрель | Глава администра­ции, специалист администрации поселения, кури­рующий вопросы пожарной безопас­ности. |
|  | Определения перечня первичных мер пожарной безопас­ности, требующих финансовых затрат. Планирование рас­ходных обязательств муниципального образования на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра­ницах НП поселения на очередной год. |  | Глава админист­рации поселения ,  начальник службы экономики и финансов поселения |
|  | Организация и контроль профилактической работы с насе­лением по вопросам пожарной безопасности:  в весенне-летний период;  в осенне-зимний период. |  | Глава админист­рации поселения |

Приложение № 2

**ПЛАН**

**мероприятий по предупреждению ландшафтных пожаров на территории Подгорненского сельского поселения Ремонтненского района на 2014 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| **1.** | Осуществить инвентаризацию сил и средств пожаротушения поселения для защиты населенных пунктов от ландшафтных пожаров | до 15 апреля | Администрация с/пос. |
| **2.** | Обеспечить постоянную готовность сил и средств, казачьей добровольной пожарной дружины для тушения пожаров | постоянно | Администрация с/пос. казаки |
| **3.** | Провести очистку территорий возле организаций, учреждений, а также возле подворий граждан от мусора, сухой растительности и других пожароопасных предметов | до 1 мая,  до 1 ноября | руководители организаций, жители |
| **4.** | Осуществлять патрулирование территории поселения и визуальное наблюдение, в том числе за прилегающими территориями с целью своевременного обнаружения возгораний | постоянно | Администрация, казаки, добровольные пожарные |
| **5.** | Организация профилактической работы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности: в весенне-летний и в осенне-зимний периоды | май-сентябрь  октябрь-февраль | Администрация с/пос. |
| **6.** | Проводить регулярные сходы по обучению соблюдения гражданами поселения требований пожарной безопасности | постоянно | Администрация с/пос. |
| **7.** | Провести проверку исправности источников наружного водоснабжения – гидрантов, искусственных водоёмов, а также состояние подъездов пожарной техникой для забора воды | апрель | Администрация с/пос. |
| **8.** | Осуществлять регулярный контроль по соблюдению противопожарных мероприятий руководителями сельхоз предприятий, другими владельцами земель сельхоз назначения по запрещению выжигания соломы и других пожнивных остатков | июль-октябрь | Администрация с/пос. |
| **9.** | Разработать и утвердить порядок сбора, вывоза и утилизации сухой растительности | апрель | Администрация с/ пос. |