Администрация Подгорненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2023г.                                                        № 117                                           c. Подгорное

Об утверждении отчетов о финансировании и освоении проводимых мероприятий по муниципальным программам за 9 месяцев 2023 года в Подгорненском сельском поселении

В соответствии с постановлениями Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Подгорненского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство   Подгорненского сельского поселения» по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Развитие культуры» по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Муниципальная политика» по итогам 9 месяцев 2023 года согласно приложению приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Подгорненского

сельского поселения                                                                                       Л.В. Горбатенко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение 1

к постановлению

Администрации Подгорненского

сельского поселения

от 30.10.2023 № 117

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» по итогам 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 1.1. | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Главный специалист по бухгалтерскому учету Лемешко Т.Н. | Производится выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 1 лицу, замещавшему муниципальную должность муниципальной службы в Подгорненском сельском поселении. Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 90,9 | 90,9 | 68,1 | Достигнут промежуточный результат, срок исполнения еще не наступил |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | За 9 месяцев 2023 года выплата муниципальной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 90,9 | 90,9 | 68,1 | Достигнут промежуточный результат, срок исполнения еще не наступил |
|  |  | Администрация Подгорненского сельского поселения | X | X | X | 90,9 | 90,9 | 68,1 | Достигнут промежуточный результат, срок исполнения еще не наступил |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 84 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 90,9 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило 68,1 тыс. рублей, или 74,9% к годовым назначениям. В рамках муниципальной программы отражены расходы на ежемесячную выплату муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Подгорненском сельском поселении.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

В соответствии с постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 06.04.2018 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» распоряжением от 10.01.2023 № 6 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2023 год» утвержден план реализации муниципальной программы.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма) на 2023 год предусмотрено муниципальной программой 90,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 года освоено 68,1 тыс. рублей, или 74,9 %, в течение 9 месяцев выплачена муниципальная пенсия 1 лицу, замещавшему муниципальную должность муниципальной службы в Подгорненском сельском поселении. Выполнение мероприятия подпрограммы по состоянию на 01.10.2023 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2023 года контрольное событие выполнено частично и достигнуты промежуточные результаты:

реализовано мероприятие по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Подгорненское сельское поселение».

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 2

к постановлению

Администрации Подгорненского

сельского поселения

от 30.10.2023 № 117

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения» по итогам 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1: повышение качества и надежности коммунальных услуг, и поддержанию объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | В целях бесперебойного обеспечения качественной питьевой водой. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» |
| 2.1 | Основное мероприятие |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1: уличное освещение территории поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 150,0 | 150,0 | 109,0 | 41,0 тыс. руб. достигнут промежуточный результат, срок исполнения еще не наступил |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.2 озеленение территории поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | Поддержание зеленного фонда | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 35,3 | 35,3 | 27,6 | 7,7 тыс. руб. достигнут промежуточный результат, срок исполнения еще не наступил |
| 2.1.3 | Основное мероприятие 2.3 содержание мест захоронения на территории поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | надлежащее содержание кладбищ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 24,0 | 24,0 | 21 | 3,0 тыс. руб. достигнут промежуточный результат, срок исполнения еще не наступил |
| 2.1.4 | Основное мероприятие 2.4 Прочее благоустройство территории поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 232,2 | 232,2 | 192,7 | 39,5 тыс. руб. достигнут промежуточный результат, срок исполнения еще не наступил |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения |  | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Администрация Подгорненского сельского поселения | X | X | X | 441,5 | 441,5 | 350,3 | 91,2 тыс. рублей достигнут промежуточный результат, срок исполнения еще не наступил |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения»

по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 85 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 441,5 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило 350,3 тыс. рублей, или 79,4 % к годовым назначениям.

В соответствии с постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 № 14 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения», распоряжнием от 10.01.2023 № 2 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения» на 2023 год утвержден план реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (далее – Подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Благоустройство» (далее – Подпрограмма 2);

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2023 год местным бюджетом средства не предусмотрены.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2023 год местным бюджетом предусмотрено 441,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило 350,3 тыс. рублей или 79,4%.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 4 основных мероприятий и 1 контрольное событие. По всем основным мероприятиям и контрольному событию срок исполнения не наступил и достигнуты промежуточные значения.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 3

к постановлению

Администрации Подгорненского

сельского поселения

от 30.10.2023 № 117

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Подгорненского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | Повышение уровня противопожарной защищенности населения в сельском поселении | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 тыс. рублей, срок исполнения не наступил |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие |
| 2.1.1 | 2.1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1 | Основное мероприятие |
| 3.1.1 | 3.1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий; проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | Администрация Подгорненского сельского поселения | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 тыс. рублей, срок исполнения не наступил |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 86 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 5,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 № 14 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения, распоряжением от 10.01.2023 № 1 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год» утвержден план реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» (далее – Подпрограмма 3).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2023 год местным бюджетом предусмотрено 5,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 договора не заключены и фактическое освоение средств отсутствует.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия и 1 контрольное событие, по которым срок исполнения не наступил и исполнение планируется на 2 полугодие 2023 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2023 год средства местного бюджета не предусмотрены.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2023 год средства местного бюджета не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

.

Приложение 4

к постановлению

Администрации Подгорненского

сельского поселения

от 30.10.2023 № 117

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» по итогам 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры Подгорненского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Директор МКУК «Подгорненский СДК» Ростенко Н.И. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4640,7 | 4640,7 | 3115,0 | 1525,7 тыс. рублей, достигнут промежуточный результат, срок исполнения еще не наступил |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 4640,7 | 4640,7 | 3115,0 | 1525,7 тыс. рублей, достигнут промежуточный результат, срок исполнения еще не наступил |
|  |  | Администрация Подгорненского сельского поселения | X | X | X | 4640,7 | 4640,7 | 3115,0 | 1525,7 тыс. рублей, достигнут промежуточный результат, срок исполнения еще не наступил |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 87 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 4640,7 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило 3115,0 тыс. рублей, или 67,1 % к годовым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры Подгорненского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» распоряжением от 10.01.2023 № 3 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023 год» утвержден план реализации муниципальной программы.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (далее – подпрограмма) на 2023 год предусмотрено муниципальной программой 4640,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 года освоено 3115,0 тыс. рублей, или 67,1 %. Выполнение мероприятия подпрограммы по состоянию на 01.07.2023 реализуются своевременно, достигнут промежуточный результат.

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Развитие культуры» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации

Приложение  5

к постановлению

Администрации Подгорненского

сельского поселения

от 30.10.2023 № 117

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по итогам 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Подгорненского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. | Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2 | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных представительным органом Подгорненского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М.. | отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2.3 | Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М.. | формирование и исполнение бюджета Подгорненского сельского поселения Ремонтненского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1 | Основное мероприятие |
| 2.1.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М.. | Подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Подгорненского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.2 | Обеспечение деятельности Администрации Подгорненского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М.. | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2020 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2020 год. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6838,2 | 6838,2 | 4685,7 | 2152,5тыс. рублей Достигнут промежуточный результат |
| 2.1.3 | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | Начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М.. | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 40,0 | 40,0 | 30,6 | 9,4 тыс. рублей достигнут промежуточный результат |
| 2.1.4 | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М.. | Работы по внедрению программного обеспечения выполнены. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | Х | 31.12.2023 | 6878,2 | 6878,2 | 4716,3 | 2161,9 тыс. рублей Достигнут промежуточный результат |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 6878,2 | 6878,2 | 4716,3 | 2161,9тыс. рублей Достигнут промежуточный результат |
|  |  | Администрация Подгорненского сельского поселения | X | X | X | 6878,2 | 6878,2 | 4716,3 | 2161,9 тыс. рублей Достигнут промежуточный результат |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 90 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 6878,2 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило 4716,3 тыс. рублей, или 68,6% к годовым назначениям.

В соответствии с постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 № 14 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» распоряжением от 10.01.2023 № 7 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2023 год» утвержден план реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – Подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – Подпрограмма 2);

Основные мероприятия Подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе. В рамках реализации основных мероприятий по состоянию на 01.10.2023 поступления собственных налоговых и неналоговых доходов составило 1978,1 тыс. рублей, что составляет 61,3 % к годовым назначениям. За 9 месяцев 2023 года в бюджет Подгорненского сельского поселения Ремонтненского района поступило всего доходов 8794,3 тыс. рублей, или 71,3 % от плановых назначений.

Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 92,6 % в общем объеме расходов бюджета поселения. По состоянию на 01.10.2023 муниципальные программы исполнены на 45,8 % к годовым назначениям.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2023 год местным бюджетом предусмотрено 6878,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило 4716,3 тыс. рублей или 68,6 %.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 6

к постановлению

Администрации Подгорненского

сельского поселения

от 30.10.2023 № 117

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

по итогам 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Подгорненском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1Вопросы кадровой политики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Олейникова И.В. | формирование эффективной кадровой политики на территории Подгорненского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не предусмотрены |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Подгорненского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Олейникова И.В. | выявление в муниципальных нормативных правовых актах Подгорненского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не предусмотрены |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Олейникова И.В. | Формирование эффективной государственной политики на территории Подгорненского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Результат достигнут |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4 Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Олейникова И.В.. | Формирование эффективной государственной политики на территории Подгорненского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не предусмотрены |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Снижение коррупциногенных факторов на территории Подгорненского сельского | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Подгорненском сельском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Подгорненского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Подгорненского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Результат достигнут |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.2 Участие в организации общественного порядка и обеспечения безопасности граждан | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не предусмотрены |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории поселения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Подгорненского сельского поселения» |
| 3.1 | Основное мероприятие |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1 Гармонизации межнациональных отношений | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления Подгорненского сельского поселения по гармонизации межнациональных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Результат достигнут |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Реализация плана профилактических мероприятий по гармонизации межнациональных отношений | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| 4.1 | Основное мероприятие |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1 Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Результат достигнут |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории поселения | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Результат достигнут |
|  |  | Администрация Подгорненского сельского поселения | X | X | X | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Результат достигнут |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 91 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 4,5 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило 4,5 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» распоряжением от 10.01.2023 № 9 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 год» утвержден план реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Подгорненского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 3)

Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – Подпрограмма 4)

На реализацию мероприятия Подпрограммы 1 на 2023 год местным бюджетом предусмотрено 0,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 выполнение составило 0,5 тыс. рублей, что составляет 100,0%.

На реализацию мероприятия Подпрограммы 2 на 2023 год местным бюджетом предусмотрено 3,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 выполнение составило 3,0 тыс. рублей, что составляет 100,0%.

На реализацию мероприятия Подпрограммы 3 на 2023 год местным бюджетом предусмотрено 0,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 выполнение составило 0,5 тыс. рублей, что составляет 100,0%.

На реализацию мероприятия Подпрограммы 4 на 2023 год местным бюджетом предусмотрено 0,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 выполнение составило 0,5 тыс. рублей, что составляет 100,0%.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 7

к постановлению

Администрации Подгорненского

сельского поселения

от 30.10.2023 № 117

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» по итогам 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль-ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Москалева Н.А. | Повышение уровня энергосбережения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 55,0 | 55,0 | 17,0 | 38,0 тыс.руб. Достигнут промежуточный результат |
| 1.1.2 | Проведение энергетических обследований | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Москалева Н.А. | Формирование энергетических паспортов и мероприятий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» |
| 2.1 | Основное мероприятие |
| 2.1.1 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Москалева Н.А. | Повышение уровня экономии энергоресурсов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Снижение потерь энергоресурсов | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 3.1 | Основное мероприятие |
| 3.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на воспитание у всех групп потребителей бережного отношения к энергопотреблению, популяризация новых технологий в сфере энергосбережения | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Москалева Н.А. | Повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Москалева Н.А. | Повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.1.3 | Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Москалева Н.А. | Повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.1.4 | Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Москалева Н.А. | Повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.1.5 | Организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Москалева Н.А. | Повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.1.6 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращение потерь энергетических ресурсов | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Москалева Н.А. | Повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.1.7 | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Москалева Н.А. | Повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.1.8 | Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива – природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения, а также информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Москалева Н.А. | Повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.1.9 | Иные, определенные органом муниципального самоуправления вопросы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства, вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, транспорта, связи, энергетики, природоохранной деятельности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Москалева Н.А. | Повышение бережного отношения к энергопотреблению | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Повышение информированности в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 55,0 | 55,0 | 17,0 | 38,0 тыс.руб. Достигнут промежуточный результат |
|  |  | Администрация Подгорненского сельского поселения | X | X | X | 55,0 | 55,0 | 17,0 | 38,0 тыс.руб. Достигнут промежуточный результат |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Подгорненского сельского «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 93 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 55,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило 17,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – Подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» (далее – Подпрограмма 2);

подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – Подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 № 14 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» и распоряжением от 10.01.2023 № 8 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2023 год» утвержден план реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2023 год местным бюджетом предусмотрено 55,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило 17,0 тыс. рублей.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие, которые находятся на постоянном исполнении.

Основное мероприятие Подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе. Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие, которые находятся на постоянном исполнении.

Основные мероприятия Подпрограммы 3 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе. Планом реализации Подпрограммы 3 предусмотрено 9 основных мероприятий и 1 контрольное событие, которые находятся на постоянном исполнении.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 8

к постановлению

Администрации Подгорненского

сельского поселения

от 30.10.2023 № 117

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» по итогам 9 месяцев 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Подгорненском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | 1.1Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Олейникова И.В. | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Олейникова И.В. | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.1.3 | 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Олейникова И.В. | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе; повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Киевском сельском поселении | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Информационное общество» |
| 2.1 | Основное мероприятие |
| 2.1.1 | 2.1. Информационное сопровождение деятельности Администрации Подгорненского сельского поселения | Главный специалист по правовой работе, связям с представительными органами, межнациональным отношениям Олейникова И.В. | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 16,8 | 16,8 | 11,2 | 5,6 тыс. рублей достигнут промежуточный результат |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Увеличение роста уровня общероссийской гражданской идентичности у жителей Подгорненского сельского поселения; | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 16,8 | 16,8 | 11,2 | 5,6 тыс. рублей достигнут промежуточный результат |
|  |  | Администрация Подгорненского сельского поселения | Х | Х | Х | 16,8 | 16,8 | 11,2 | 5,6 тыс. рублей достигнут промежуточный результат |

<1> По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» по итогам 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 94 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 16,8 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило 11,2 тыс. рублей, или 66,7 % к годовым назначениям.

В соответствии с постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения», распоряжением от 10.01.2023 № 4 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год» утвержден план реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Киевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Информационное общество» (далее – Подпрограмма 2);

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2023 год в местном бюджете средства не предусмотрены.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2023 год предусмотрено 16,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 фактическое освоение средств составило 11,2 тыс. рублей или 66,7 %.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.