Администрация

Подгорненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2020                                                          № 66                                                    c. Подгорное

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 г № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» и от 15.10.2018г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Подгорненского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год согласно приложению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Подгорненского сельского поселения.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Подгорненского

сельского поселения                                                                     Л.В. Горбатенко

Приложение

к постановлению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 30.06.2020 № 66

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения 24.10.2018 № 88.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-развитие массовой физической культуры и спорта;

- совершенствование системы физического воспитания населения;

- развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва;

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и сорта.

Задачи программы:

- Повышение интереса населения Подгорненского сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом;

-развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях по месту жительства

-развитие материально-технической базы для подготовки спортивного резерва

-создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков

Для достижения поставленных целей в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие  результаты:

-  среди спортсменов команд поселения было проведено 39 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, футболу, теннису, шахматы, шашки,  которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 575 человек.

- проводились физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, в том числе посвященные знаменательным датам и профессиональным праздникам: Новогодний кубок, День защитника Отечества, День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., Кубок Патерикина, Велопробег к Дню 9 мая, Кубок по футболу среди ветеранов.

Перечень мероприятий, реализации муниципальной программы

выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 28.12.2018 № 116.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме  Развитие физической культуры и массового спорта Подгорненского сельского поселения. было предусмотрено 1 основное мероприятие «Проведение массовых спортивных мероприятий». Данное мероприятие выполнено в полном объеме или 100%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2019 году приведены в Таблице 2  к настоящему  отчету.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 30,2 тыс. руб., фактическое выполнение составило 30,2 тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в Таблице 3  к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей  (индикаторов).

В 2019 году было запланировано достижение двух показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме  предусмотрено достижение двух показателей по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2019 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Подгорненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»»:

1. Постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 15.01.2019 № 12  «О внесении изменений в постановление Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 88 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Подгорненского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 20.05.2019 № 56  «О внесении изменений в постановление Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 88 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Подгорненского сельского поселения.

3. Постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 27.12.2019 № 108  «О внесении изменений в постановление Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 86 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Подгорненского сельского поселения.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2019 году не предусматривались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы в 2019 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования, запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы   были освоены в полном объеме.

- Для обеспечения мониторинга динамики результатов реализации муниципальной программы за 2019 год, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий, необходимо провести оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденному методу:

- степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения;

- степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

S=ПфПп×100%.

где: S=25,0/25,0 х100%=100,0%

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы установлено, что степень достижения цели и решения задачи на 2019 год составила 100%. Жители поселения принимали активное участие во всех спортивных мероприятиях района и поселения. По результатам за 2019 год поселение заняло 5 место среди  10 поселений района. Следовательно программа реализовалась эффективно.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | % | 20 | 20 | 20 | - |
| Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жителей сельского поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | % | 20 | 20 | 20 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Проведение массовых спортивных мероприятий» | Администра-ция Подгорненского сельского поселения | 01.01.2019 |  | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Повышение интереса населения Подгорненского сельского поселения к занятиям физической культурой и спортом; развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в образовательных учреждениях по месту жительства; развитие материально-технической базы для подготовки спортивного резерва; создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков. | Увеличилось количество жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 20178г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 30,2 | 30,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 30,2 | 30,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 30,2 | 30,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 30,2 | 30,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Проведение массовых спортивных мероприятий» | всего | 30,2 | 30,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 30,2 | 30,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |