Администрация

Подгорненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2019                                                      № 67                                               c. Подгорное

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 г № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» и от 15.10.2018г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Подгорненского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. твердить отчет о реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  за 2019 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Подгорненского

сельского поселения	                                                       Л.В. Горбатенко

Приложение

к постановлению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 30.06.2020 № 67

Отчет о реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

за 2019 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» была утверждена  постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения 24.10.2018 № 90.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

-Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Задачи программы:

1.Проведение эффективной бюджетной политики.

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с программой, утвержденной Постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 90.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 ««Долгосрочное финансовое планирование» было предусмотрено 3 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено 4 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2019 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году по плану составил 4959,0 тыс. руб., израсходовано 4939,9 тыс. руб. (99,6%).

По подпрограмме 1 ««Долгосрочное финансовое планирование» план – 0,0 тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» план составляет 4959,0 тыс. руб., фактически расходы составили 4939,9 тыс. руб. или 99,8%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение двух показателей.

Фактический показатель «Объем  налоговых и неналоговых доходов бюджета Подгорненского сельского поселения», «Доля  расходов бюджета Подгорненского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Подгорненского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Подгорненского сельского поселения» плановые значения достигнуты в полном объеме.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение одного показателя «Исполнение расходных обязательств бюджета Подгорненского сельского поселения», по которому достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2019 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Подгорненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»:

1. Постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 15.01.2019 № 5 «О внесении изменений в постановление Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 №90  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Подгорненского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 26.03.2019 № 37 «О внесении изменений в постановление Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 №90  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Подгорненского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 27.12.2019 № 103 «О внесении изменений в постановление Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 №90  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Подгорненского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 4088,9 / 4095,1* 100%=99,8%,

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т.к.степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм 99,8%.

Информация о реализации мер муниципального регулирования.

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2019году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Подгорненского сельского поселения: организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами в истории сельского поселения и страны, а также чествование жителей сельского поселения, внесших существенный вклад в его развитие совершенствование организации муниципальной службы в Подгорненском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, обеспечение возможности доступа граждан к информации о деятельности Администрации Подгорненского сельского поселения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | Да/нет | - | да | да |  |
| 2. | Качество управления финансами Подгорненского сельского поселения, определяемое Министерством финансов Ростовской области | степень | II | II | II |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Подгорненского сельского поселения | Тыс.руб. | 3110,3 | 3063,8 | 3389,9 | - |
| 1.2. | Доля расходов бюджета Подгорненского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Подгорненского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Подгорненского сельского поселения | процент | 85,0 | 94,6 | 95,0 |  |
| Подпрограмма 2 ««Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса » |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета Подгорненского сельского поселения | процент | 97,6 | 100 | 99,2 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 ««Долгосрочное финансовое планирование»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Подгорненского сельского поселения и снижением недоимки» | Начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | исполнение доходной части бюджета поселения на 110,6% | - |
| 1.2 | «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Подгорненского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | сокращение неэффективных и малоэффективных региональных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | Неэффективные льготы отсутствуют |  |
| 1.3 | «Формирование расходов бюджета Подгорненского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами» |  | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | переход на формирование и исполнение бюджета Подгорненского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Подгорненского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Подгорненского сельского поселения составит в 2020 году более 90 процентов | Фактические расходы на программные мероприятия исполнены на 95,0% |  |
| Подпрограмма 2«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Подгорненского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | Без нарушения бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса | - |
| 2.2. | «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Подгорненского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Подгорненского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; | исполнение решений Администрации Подгорненского сельского поселения о выделении средств из резервного фонда |  |
| 2.3 | «Обеспечение деятельности Администрации Подгорненского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  |  |
| 2.4 | «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Подгорненского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Подгорненского сельского поселения | Расходная часть бюджета поселения освоена на 99,8% |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 4959,0 | 4939,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4959,0 | 4939,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Подгорненского сельского поселения и снижением недоимки» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Подгорненского сельского поселения | всего | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | бюджет района | - |  |
|  |  | бюджет поселения | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Формирование расходов бюджета Подгорненского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | всего | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | бюджет района | - |  |
|  |  | бюджет поселения | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 4959,0 | 4939,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4959,0 | 4939,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Подгорненского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Подгорненского сельского поселения | всего | 4959,0 | 4939,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 4959,0 | 4939,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Подгорненского сельского поселения | всего |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |