

Администрация

Подгорненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2024 № 58 с. Подгорное

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам первого полугодия 2024 года**  |

В соответствии с постановлениями Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Подгорненского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам первого полугодия 2024 года согласно приложению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 **И.о.Главы Администрации Подгорненского**

 **сельского поселения И.В.Олейникова**

Приложение

к постановлению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 10.07.2024 № 58

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по итогам первого полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципаль-ной программой  | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Подгорненского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | Повышение уровня противопожарной защищенности населения в сельском поселении | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 6,4 тыс. рублей,срок исполнения не наступил  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | X | 30.06.2024 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие |
| 2.1.1 | 2.1. Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций;повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер | X | 30.06.2024 | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1 | Основное мероприятие |
| 3.1.1 | 3.1. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий;проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах | X | 30.06.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Администрация Подгорненского сельского поселения | X | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 6,4 тыс. рублей,срок исполнения не наступил  |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**по итогам первого полугодия 2024 года**

Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 86 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 6,4 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения, распоряжением от 10.01.2024 № 1 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год**»** утвержден план реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» (далее – Подпрограмма 3).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2024 год местным бюджетом предусмотрено 6,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 договора не заключены и фактическое освоение средств отсутствует.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия и 1 контрольное событие, по которым срок исполнения не наступил и исполнение планируется на 2 полугодие 2024 года.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2024 год средства местного бюджета не предусмотрены.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2024 год средства местного бюджета не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год по итогам I полугодия 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.