#### Ремонтненский р-н- герб

Администрация

Подгорненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2023 № 59 с. Подгорное

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения» по итогам I полугодия 2024 года** |

В соответствии с постановлениями Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Подгорненского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Ж**илищно-коммунальное** хозяйство и благоустройство  **Подгорненского сельского поселения**» по итогам I полугодия 2024 года согласно приложению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**И.о.Главы Администрации Подгорненского**

**сельского поселения И.В.Олейникова**

Приложение

к постановлению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 10.07.2024 № 59

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Ж**илищно-коммунальное** хозяйство и благоустройство **Подгорненского сельского поселения**» по итогам первого полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Основное  мероприятие 1.1:  повышение качества и надежности коммунальных услуг, и поддержанию объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | В целях бесперебойного обеспечения качественной питьевой водой. | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Повышение качества и надежности коммунальных услуг. | X | 30.06.2024 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1: уличное освещение территории поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 164,6 | 164,6 | 78,8 | 85,8 тыс. руб. достигнут промежуточный результат, срок исполнения еще не наступил |
| 2.1.2 | Основное  мероприятие 2.2 озеленение территории поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | Поддержание зеленного фонда | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 тыс. руб. срок исполнения еще не наступил |
| 2.1.3 | Основное  мероприятие 2.3 содержание мест захоронения на территории поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | надлежащее содержание кладбищ | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 23,3 | 23,3 | 20,0 | 3,3 тыс. руб.  достигнут промежуточный результат, срок исполнения еще не наступил |
| 2.1.4 | Основное  мероприятие 2.4  Прочее благоустройство территории поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 186,4 | 186,4 | 43,6 | 142,8 тыс. руб.  достигнут промежуточный результат, срок исполнения еще не наступил |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения |  | Х | 30.06.2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Администрация Подгорненского сельского поселения | X | X | X | 409,3 | 409,3 | 142,3 | 267,0 тыс. рублей достигнут промежуточный результат, срок исполнения еще не наступил |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения»**

**по итогам первого полугодия 2024 года**

Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 85 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 409,3 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 142,3 тыс. рублей, или 34,8 % к годовым назначениям.

В соответствии с постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения», распоряжением от 10.01.2024 № 2 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения» на 2024 год утвержден план реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (далее – Подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Благоустройство» (далее – Подпрограмма 2);

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2024 год местным бюджетом средства не предусмотрены.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2024 год местным бюджетом предусмотрено 409,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 142,3 тыс. рублей или 34,8%.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 4 основных мероприятий и 1 контрольное событие. По всем основным мероприятиям и контрольному событию срок исполнения не наступил и достигнуты промежуточные значения.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Подгорненского сельского поселения» на 2024 год по итогам первого полугодия 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.