#### Ремонтненский р-н- герб

Администрация

Подгорненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2024 № 62 с. Подгорное

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам первого полугодия 2024 года**  |

В соответствии с постановлениями Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Подгорненского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам первого полугодия 2024 года согласно приложению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

 3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 **И.о.Главы Администрации Подгорненского**

 **сельского поселения И.В.Олейникова**

Приложение

к постановлению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 10.07.2024 № 62

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

по итогам первого полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципаль-ной программой  | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Подгорненском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1Вопросы кадровой поли­тики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Главный специалист по общим вопросам Олейникова И.В. | формирование эффективной кадровой политики на территории Подгорненского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не предусмотрены |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.2 Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Подгорненского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Главный специалист по общим вопросам Олейникова И.В. | выявление в муниципальных нормативных правовых актах Подгорненского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не предусмотрены |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Главный специалист по общим вопросам Олейникова И.В. | Формирование эффективной государственной политики на территории Подгорненского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | Результат достигнут |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4 Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Главный специалист по общим вопросам Олейникова И.В. | Формирование эффективной государственной политики на территории Подгорненского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не предусмотрены |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Снижение коррупциногенных факторов на тер­ритории Подгорненского сельского | X | 30.06.2024 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Подгорненском сельском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1 Информационно-пропаган­дистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Подгорненского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Подгорненского сельского поселения | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | Результат достигнут |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.2 Участие в организации общественного порядка и обеспечения безопасности граждан | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства не предусмотрены |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории поселения | X | 30.06.2024 | X | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Подгорненского сельского поселения» |
| 3.1 | Основное мероприятие |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1 **Гармонизации межнациональных отношений** | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ, вопросам мобилизации – Москалева Н.А. | совершенствовании форм и методов работы органов местного самоуправления Подгорненского сельского поселения по гармонизации межнациональных отношений | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | Результат достигнут |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Реализация плана профилактических мероприятий по гармонизации межнациональных отношений | X | 30.06.2024 | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
| 4.1 | Основное мероприятие |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1 Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Евенко О.Н. | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | Результат достигнут |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории поселения | X | 30.06.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 0,0 | Результат достигнут |
|  |  | Администрация Подгорненского сельского поселения | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 0,0 | Результат достигнут |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по итогам первого полугодия 2024 года**

Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 91 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» распоряжением от 10.01.2024 № 5 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2024 год**»** утвержден план реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Подгорненского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 3)

Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – Подпрограмма 4)

На реализацию мероприятия Подпрограммы 1 на 2024 год местным бюджетом предусмотрено 0,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 выполнение составило 0,5 тыс. рублей, что составляет 100,0%.

На реализацию мероприятия Подпрограммы 2 на 2024 год местным бюджетом предусмотрено 0,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 выполнение составило 0,5 тыс. рублей, что составляет 100,0%.

На реализацию мероприятия Подпрограммы 3 на 2024 год местным бюджетом предусмотрено 0,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 выполнение составило 0,5 тыс. рублей, что составляет 100,0%.

На реализацию мероприятия Подпрограммы 4 на 2024 год местным бюджетом предусмотрено 0,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 выполнение составило 0,5 тыс. рублей, что составляет 100,0%.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2024 год по итогам I полугодия 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.