#### Ремонтненский р-н- герб

Администрация

Подгорненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2024 № 63 с. Подгорное

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по итогам первого полугодия 2024 года** |

В соответствии с постановлениями Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Подгорненского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по итогам I полугодия 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**И.о.Главы Администрации Подгорненского**

**сельского поселения И.В.Олейникова**

Приложение

к постановлению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 10.07.2024 № 63

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» по итогам первого полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «[Социальная поддержка отдельных категорий граждан](#sub_100)» | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Главный специалист по бухгалтерскому учету Лемешко Т.Н. | Производится выплата муниципальной пенсии за выслугу лет 2 лицу, замещавшему муниципальную должность муниципальной службы в Подгорненском сельском поселении. Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 97,7 | 97,7 | 70,2 | 27,5 тыс. рублей достигнут промежуточный результат, срок исполнения еще не наступил |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | За первое полугодие 2024 года выплата муниципальной пенсии за выслугу лет произведена в полном объеме | X | 30.06.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 97,7 | 97,7 | 70,2 | 27,5 тыс. рублей достигнут промежуточный результат, срок исполнения еще не наступил |
| Администрация Подгорненского сельского поселения | X | X | X | 97,7 | 97,7 | 70,2 | 27,5 тыс. рублей достигнут промежуточный результат, срок исполнения еще не наступил |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»**

**по итогам первого полугодия 2024 года**

Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 84 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 97,7 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 70,2 тыс. рублей, или 71,8 % к годовым назначениям. В рамках муниципальной программы отражены расходы на ежемесячную выплату муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Подгорненском сельском поселении.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

«[Социальная поддержка отдельных категорий граждан](#sub_100)».

В соответствии с постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 06.04.2018 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» распоряжением от 10.01.2024 № 6 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2024 год**»** утвержден план реализации муниципальной программы.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы «[Социальная поддержка отдельных категорий граждан](#sub_100)» (далее – подпрограмма) на 2024 год предусмотрено муниципальной программой 97,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 года освоено 70,2 тыс. рублей, или 71,8 %, в течение 1 полугодия выплачена муниципальная пенсия 2 лицам, замещавшему муниципальную должность муниципальной службы в Подгорненском сельском поселении. Выполнение мероприятия подпрограммы по состоянию на 01.07.2024 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам первого полугодия 2024 года контрольное событие выполнено частично и достигнуты промежуточные результаты:

реализовано мероприятие по выплате муниципальной пенсии за выслугу лет служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Подгорненское сельское поселение».

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по итогам первого полугодия 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.