#### Ремонтненский р-н- герб

Администрация

Подгорненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2024 № 66 с. Подгорное

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Муниципальная политика» по итогам первого полугодия 2024 года** |

В соответствии с постановлениями Администрации Подгорненского сельского поселения от 46.04.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» и от 15.10.2018 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Подгорненского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Муниципальная политика» по итогам первого полугодия 2024 года согласно приложению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**И.о.Главы Администрации Подгорненского**

**сельского поселения И.В.Олейникова**

Приложение

к постановлению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 10.07.2024 № 66

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» по итогам первого полугодия 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчет-ную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Подгорненском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 1.1.1 | 1.1Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Главный специалист по общим вопросам Олейникова И.В. | - | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Главный специалист по общим вопросам Олейникова И.В. | - | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
| 1.1.3 | 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Главный специалист по общим вопросам Олейникова И.В. | - | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе;  повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Подгорненском сельском поселении | X | 30.06.2024 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Информационное общество» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | | | | | | | | |
| 2.1.1 | 2.1. Информационное сопровождение деятельности Администрации Подгорненского сельского поселения | Главный специалист по общим вопросам Олейникова И.В. | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 18,0 | 18,0 | 750 | 10,5 тыс. рублей достигнут промежуточный результат |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Подгорненского сельского поселения | Увеличение роста уровня общероссийской гражданской идентичности у жителей Подгорненского сельского поселения; | X | 30.06.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 18,0 | 18,0 | 750 | 10,5 тыс. рублей достигнут промежуточный результат |
| Администрация Подгорненского сельского поселения | Х | Х | Х | 18,0 | 18,0 | 750 | 10,5 тыс. рублей достигнут промежуточный результат |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление

. [<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

[<3>](#Par1127) В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное  
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» по итогам первого полугодия 2024 года**

Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 94 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 18,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 7,5 тыс. рублей, или 41,7 % к годовым назначениям.

В соответствии с постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения», распоряжением от 10.01.2024 № 4 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год**»** утвержден план реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Киевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Информационное общество» (далее – Подпрограмма 2);

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2024 год в местном бюджете средства не предусмотрены.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2024 год предусмотрено 18,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 фактическое освоение средств составило 7,5 тыс. рублей или 41,7 %.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год по итогам первого полугодия 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.