

Администрация

Подгорненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2024 № 93 c. Подгорное

**О внесении изменений в Постановление**

**от 24.10.2018 № 86 «Об утверждении муниципальной**

**программы Подгорненского сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных**

**ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и**

**безопасности людей на водных объектах»**

В соответствии с постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 27.09.2024г. № 86 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» и постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 16.10.2018г. № 78 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» (с дополнениями и изменениями), Администрация Подгорненского сельского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Внести в постановление Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018г. № 86 «Об утверждении муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа) изменения согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 г., распространяется на правоотношения, возникающие с момента составления проекта бюджета Подгорненского сельского поселения Ремонтненского района на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов А.А. Макарову.

**Глава Администрации Подгорненского**

**сельского поселения Л.В. Горбатенко**

*Постановление вносит*

*сектор экономики и финансов*

Приложение № 1

к постановлению Администрации Подгорненского сельского поселения

от 08.11.2024 № 93

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в постановление Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018г. № 86 «Об утверждении муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

1. Приложение 1 к постановлению Администрации Подгорненского сельского поселения 24.10.2018г. № 86 изложить в следующей редакции:

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Подгорненского сельского поселения

24.10.2018г. № 86

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

**I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ**

в сфере реализации муниципальной программы

Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы

Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Подгорненское сельское поселение подвержено угрозам возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности.

В целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации проведено дооснащение сил и средств современным оборудованием и техникой, создание современных систем оповещения, информирования населения и вызова экстренных служб (система-112).

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, лесные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.

Наибольшую угрозу для населения сельского поселения представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные пожарами.

В Подгорненском сельском поселении создана добровольная пожарная команда в количестве 3 человек, которая обеспечивает постоянную готовность к немедленному реагированию в случае возникновения пожароопасных ситуаций на территории поселения.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является обеспечение своевременного оповещения населения. В этих целях в 2014 году за счет средств местного бюджета были приобретена ручные мегафоны.

Муниципальная программа направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и территории Подгорненского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:

- снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия;

- повысить уровень безопасность населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в улучшении качества работ по спасанию и оказанию экстренной помощи людям, попавшим в беду, снижению количества погибших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях.

Экономическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

Экологическая эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

К данным факторам риска отнесены:

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

- природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима);

- риск непредвиденных расходов связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Первые два риска могут оказать существенное влияние, которое приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий и количества пострадавших людей.

Риск непредвиденных событий может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением новой техники и оборудования и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управление рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

В сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах нормативная правовая база в Подгорненском сельском поселении в целом создана.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Подгорненского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

повышение уровня защищенности населения и территории Подгорненского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

дооснащение современной специальной пожарной, аварийно-спасательной техникой, оборудованием и снаряжением в целях сокращения времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности спасательных подразделений к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из существующих опасностей;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения в зонах, подверженных возникновению быстроразвивающихся процессов природного и техногенного характера;

создание современных систем обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и оперативной консультационной, информационной помощи по единому номеру «122».

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:

Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности»;

Областным законом от 29.12.2004 № 256-ЗС «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

В соответствии с перечисленными выше приоритетами политики Подгорненского сельского поселения, цель муниципальной программы сформулирована следующим образом - минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Российской Федерации

Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации и Ростовской области отсутствует.

4. Задачи муниципального

управления, способы их эффективного решения

в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения сельского поселения.

**II. Паспорт**

**муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | отсутствует |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | Этап I: 2020 – 2024 годы;  Этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цель муниципальной программы | – | минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 132,7 тыс. рублей, из них:  I этап – 62,7 тыс. рублей;  II этап – 70,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации отсутствует |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уро-вень показателя | Признак возрастания/  /убывания | Еди-ница измерения  (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь  с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2030  год (спра-вочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары | МП | возрастания | единица | муниципальный | 0 | 2023 | 2 | 3 | 4 | 5 | Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», постановление от 24.10.2018 № 86 | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | - | Информационная систе-ма отсутствует |
| 1.2. | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров | МП | возрастания | единица | муниципальный | 0 | 2023 | 2 | 3 | 4 | 5 | Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», постановление от 24.10.2018 № 86 | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | - | Информационная систе-ма отсутствует |
| 1.3. | Количество обученных человек по реагированию и помощи населению в случае ЧС | МП | возрастания | единиц | муниципальный | 0 | 2023 | 2 | 3 | 4 | 5 | Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», постановление от 24.10.2018 № 86 | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | - | Информационная систе-ма отсутствует |
| 1.4. | Охват населения системой оповещения в случае возникновения ЧС | МП | возрастания | единиц | муниципальный | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», постановление от 24.10.2018 № 86 | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | - | Информационная систе-ма отсутствует |
| 1.5. | Количество лекций и обучение действиям при возникновении опасности на воде | МП | возрастания | единиц | муниципальный | 2 | 2023 | 3 | 3 | 4 | 5 | Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», постановление от 24.10.2018 № 86 | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | - | Информационная систе-ма отсутствует |
| 1.6 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | МП | возрастания | единиц | муниципальный | 2 | 2023 | 3 | 3 | 4 | 5 | Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», постановление от 24.10.2018 № 86 | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | - | Информационная систе-ма отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа субъекта Ростовской области

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»  Ответственный за реализацию: Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина  Срок реализации: 2025 – 2030 годы. | | | |
| 1.1.1. | Обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация пожаров | Минимизировать социальный и экономический ущерб, наносимый населению, экономике и природной среде вследствие пожаров. | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары;  Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций»  Ответственный за реализацию: Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина  Срок реализации: 2025 – 2030 годы. | | | |
| 1.2.1. | Обеспечена эффективность предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовность сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций;  повышен уровень защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Количество обученных человек по реагированию и помощи населению в случае ЧС  Охват населения системой оповещения в случае возникновения ЧС |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»  Ответственный за реализацию: Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина  Срок реализации: 2025 – 2030 годы. | | | |
|  | | | |
| 1.3.1. | Выполнены мероприятия по обеспечение безопасности населения поселения на воде | обеспечение безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Количество лекций и обучение действиям при возникновении опасности на воде;  Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 -2030 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 10,0 | 0,0 | 60,0 | 70,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 10,0 | 0,0 | 60,0 | 70,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 10,0 | 0,0 | 60,0 | 70,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 10,0 | 0,0 | 60,0 | 70,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**III. ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | – | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Подгорненского сельского поселения | – | муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Инфор-мационная система |
| значение | год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация пожаров» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров | возрастания | МП | единица | 0 | 2023 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров | возрастания | МП | единица | 0 | 2023 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | Информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация пожаров» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | оказание услуг (выполнение работ) | финансовое обеспечение противопожарных мероприятий | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Приобретение средств индивидуальной защиты | оказание услуг (выполнение работ) | Оказание экстренной помощи и спасение граждан при пожарах | процент | 10 | 2023 | 200 | 30 | 50 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027-2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 951 0310 0340100000 240 | 10,0 | 0,0 | 60,0 | 70,0 |
| местный бюджет | 951 0310 0340100000 240 | 10,0 | 0,0 | 60,0 | 70,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения» (всего), в том числе: | 951 0310 0340125680 240 | 10,0 | 0,0 | 60,0 | 70,0 |
| местный бюджет | 951 0310 0340125680 240 | 10,0 | 0,0 | 60,0 | 70,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2030 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного  органа Подгорненского сельского поселения, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация пожаров» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения» | Х | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | В течении года по потребности | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | Муниципальный контракт, договор ГПХ, контракт на оказание услуг, приобретение товара | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) | До конца года | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 2 «Приобретение средств индивидуальной защиты» | Х | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | В течении года | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | Муниципальный контракт, договор ГПХ, контракт на оказание услуг, приобретение товара | информационная система отсутствует |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) | До конца года | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ | информационная система отсутствует |

**IV. ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | – | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Подгорненского сельского поселения | – | муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Инфор-мационная система |
| значение | год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Обеспечение эффективности предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество обученных человек по реагированию и помощи населению в случае ЧС | возрастания | МП | единиц | 0 | 2023 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Охват населения системой оповещения в случае возникновения ЧС | возрастания | МП | единиц | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | Информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Обеспечение эффективности предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | оказание услуг (выполнение работ) | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций | процент | 60 | 2023 | 70 | 80 | 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027-2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 951 0310 0340200000 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 951 0310 0340200000 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 951 0310 0340225690 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 951 0310 0340225690 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2030 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного  органа Подгорненского сельского поселения, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Обеспечение эффективности предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Х | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | В течении года по потребности | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | Муниципальный контракт, договор ГПХ, контракт на оказание услуг, приобретение товара | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) | До конца года | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ | информационная система отсутствует |

**V. ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | – | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Подгорненского сельского поселения | – | муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Инфор-мационная система |
| значение | год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Выполнены мероприятия по обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество лекций и обучение действиям при возникновении опасности на воде | возрастания | МП | единиц | 2 | 2023 | 3 | 3 | 4 | 5 | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | возрастания | МП | единиц | 2 | 2023 | 3 | 3 | 4 | 5 | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | Информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 - 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на воде» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027-2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | 951 0310 0340300000 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 951 0310 0340300000 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах» (всего), в том числе: | 951 0310 0340325700 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 951 0310 0340325700 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2030 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного  органа Подгорненского сельского поселения, должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на воде» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1 «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | Х | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение муниципального контракта на оказание услуги (выполнения работы) | В течении года по потребности | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | Муниципальный контракт, договор ГПХ, контракт на оказание услуг, приобретение товара | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Информация о завершении оказания услуг (выполнения работ) | До конца года | Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству – Т.А. Филькина | Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ | информационная система отсутствует |