Администрация

Подгорненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2023                                                         № 11                                                      c. Подгорное

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 г № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» и от 15.10.2018г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Подгорненского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2022 год согласно приложению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Подгорненское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Подгорненского

сельского поселения                                                                                       Л.В. Горбатенко

Приложение

к постановлению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 13.02.2023 № 11

Отчет о реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика»

за 2022 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа «Муниципальная политика»  была утверждена  постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения 24.10.2018 № 94.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-Развитие и совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

Совершенствование организации муниципальной службы в  Подгорненском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей;

Совершенствование существующих и выработка новых механизмов взаимодействия органов местного самоуправления  и институтов гражданского общества.

Задачи программы:

|  | совершенствование правовых и организационных свойств местного самоуправления, муниципальной службы; повышение эффективности деятельности Администрации Подгорненского сельского поселения и муниципального управления; обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих; развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления; внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности; оптимизация штатной численности муниципальных служащих; повышение престижа муниципальной службы; привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала Администрации Подгорненского сельского поселения и ее структурных подразделений, обеспечение межэтнического согласия в Подгорненском сельском поселении.. |
| --- | --- |

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с программой, утвержденной  распоряжением Администрации Подгорненского сельского поселения от 31.01.2022 № 3.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Подгорненском сельском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено 4 основных мероприятия.  Мероприятия  выполнены в полном объеме. Финансирование на данное мероприятие не планировалось.

По подпрограмме 2 «Информационное общество» предусмотрено 2 основных мероприятия.  Мероприятия  выполнены в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2021 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2022 году по плану составил 15,6 тыс. руб., израсходовано 15,6 тыс. руб. (100,0 %).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Подгорненском сельском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» мероприятия не финансировались.

По подпрограмме 2 «Информационное общество» по плану 15,6 тыс.руб. израсходовано 15,6 тыс. руб.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2022 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Подгорненского сельского поселения «Муниципальная политика»:

1. Постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 30.12.2022            № 128 «О внесении изменений в постановление Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 № 94 «Об утверждении муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Муниципальная политика».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Подгорненского сельского поселения.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей  Программы осуществляется по следующим формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп=ИДпИЦп×100,

где: Э=0/0х100=0%

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы
(процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации Программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного Программой.

Бюджетная эффективность Программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Эбюд=ФиФп×100,

где:Э=15,6/15,6х100=100,0%

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2021 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа вносит определенный вклад в эффективность деятельности Подгорненского сельского поселения: повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Подгорненского сельского поселения ;

повышение привлекательности муниципальной службы;

выявление зон, требующих приоритетного внимания  Администрации Подгорненского сельского поселения;

формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности  Администрации Подгорненского сельского поселения ;

совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста;

повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

повышение уровня межэтнического согласия в Подгорненском сельском поселении.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  | № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Подгорненском сельском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процент | - | - |  |  |  |
|  | 1.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | процент | - | - |  |  |  |
|  | 1.3 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процент | - | - | - |  |  |
|  | 1.4 | Доля реализованных инновационных образовательных программ в области муниципального управления | количество | - | 1 | - |  |  |
|  | 1.5 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процент | - | - | - |  |  |
|  | 1.6 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процент | - | - | - |  |  |
|  | 1.7 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процент | 80,6 | 100 | 85 |  |  |
| Подпрограмма 2 ««Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Показатель 2.2 Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Подгорненского сельского поселения и иной правовой информации на официальном портале правовой информации Подгорненского сельского поселения (podgornenskoe.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Подгорненского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | процент | 100 | 100 | 100 |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Подгорненском сельском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Главный специалист по общим вопросам Олейникова И.В. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Рост развития муниципальной службы |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Главный специалист по общим вопросам Олейникова И.В. |  |  |  |  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Стабильность уровня качества кадровой обеспеченности органов местного самоуправления |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Главный специалист по общим вопросам Олейникова И.В. |  |  |  |  | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | эффективное исполнение органами местного самоуправления своих полномочий. Присвоены категории 2 муниципальным служащим |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Главный специалист по общим вопросам Олейникова И.В. |  |  |  |  | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | эффективное осуществление органами местного самоуправления своих полномочий |  |  |
| Подпрограмма 2 «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Информационное сопровождение деятельности Администрации Подгорненского сельского поселения | Главный специалист по бухгалтерскому учету Лемешко Т.Н. | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности органов местного самоуправления |  | эффективное осуществление органами местного самоуправления своих полномочий | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» за  2022 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 15,6 | 15,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 15,6 | 15,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Подгорненском сельском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Информационное общество» | всего | 15,6 | 15,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 15,6 | 15,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |