

Администрация

Подгорненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2024 № 21 c. Подгорное

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год**  |

В соответствии с постановлениями Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 г № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» и от 15.10.2018г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Подгорненского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год согласно приложению.

2.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Подгорненского**

**сельского поселения Л.В.Горбатенко**

Приложение 1

к постановлению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 28.02.2024 № 21

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения**

 **«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного**

**управления муниципальными финансами» за 2023 год**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

Муниципальная программа Подгорненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» была утверждена постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения 24.10.2018 № 90.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

-Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Задачи программы:

1.Проведение эффективной бюджетной политики.

**Перечень мероприятий реализации**

**муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным распоряжением Администрации Подгорненского сельского поселения от 31.01.2022 № 7.

 Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 « «Долгосрочное финансовое планирование» было предусмотрено 3 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

 По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено 4 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году приведены в Т[аблице 2](../../../../../Documents%20and%20Settings/User/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B2014-2020/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%202014%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%2032%20%D0%BE%D1%82%2015.04.15%20_%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%202014%20.doc#Par1520) настоящего отчета.

 **Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 6839,0 тыс. руб., израсходовано 6831,8 тыс. руб. (99,9%).

По подпрограмме 1 ««Долгосрочное финансовое планирование» план – 0,0 тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» план составляет 6839,0 тыс. руб., фактически расходы составили 6831,8 тыс. руб. или 99,9%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение двух показателей.

Фактический показатель «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Подгорненского сельского поселения», «Доля расходов бюджета Подгорненского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Подгорненского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Подгорненского сельского поселения» плановые значения достигнуты в полном объеме.

 По подпрограмме 2 предусмотрено достижение одного показателя «Исполнение расходных обязательств бюджета Подгорненского сельского поселения», по которому достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу**

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Подгорненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»:

1. Постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 13.03.2023 № 19 «О внесении изменений в постановление Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 №90 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

2. Постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 16.05.2023 № 56 «О внесении изменений в постановление Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 №90 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

3. Постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения от 23.11.2023 № 130 «О внесении изменений в постановление Администрации Подгорненского сельского поселения от 24.10.2018 №90 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решениями Собрания депутатов Подгорненского сельского поселения.

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

 **муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 6779,9 /6749,1\* 100%=99,6%,

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т.к.степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм 99,6%.

**Информация о реализации мер муниципального регулирования**

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2022году не предусматривалось.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

 Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Подгорненского сельского поселения: организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами в истории сельского поселения и страны, а также чествование жителей сельского поселения, внесших существенный вклад в его развитие совершенствование организации муниципальной службы в Подгорненском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, обеспечение возможности доступа граждан к информации о деятельности Администрации Подгорненского сельского поселения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 28.02.2024 № 21

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | Да/нет | - | да | да |  |
| 2. | Качество управления финансами Подгорненского сельского поселения, определяемое Министерством финансов Ростовской области | степень | II | II | II |  |
|  **Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»** |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Подгорненского сельского поселения | Тыс.руб. | 3346,0 | 2594,8 | 2802,6 | - |
| 1.2. | Доля расходов бюджета Подгорненского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Подгорненского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Подгорненского сельского поселения | процент | 95,0 | 96,5 | 96,5 |  |
| **Подпрограмма 2 ««Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса »**  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета Подгорненского сельского поселения | процент | 97,6 | 100 | 99,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 28.02.2024 № 21

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 ««Долгосрочное финансовое планирование»»  |
| 1.1 | «Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов бюджета Подгорненского сельского поселения и снижением недоимки» | Начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | исполнение доходной части бюджета поселения на 100,7% | - |
| 1.2 | «Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Подгорненского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сокращение неэффек­тивных и малоэффективных региональных нало­говых льгот и реали­зация мер, направ­ленных на оптимиза­цию налоговых льгот | Неэффективные льготы отсутствуют |  |
| 1.3 |  «Фор­мирование расходов бюджета Подгорненского сельского поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами» |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | переход на формиро­вание и исполнение бюджета Подгорненского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств); доля расходов бюджета Подгорненского сельского поселения, формируемых в рам­ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Подгорненского сельского поселения составит в 2023 году более 90 процентов |  Фактические расходы на про­граммные меро­приятия исполнены на 96,5% |  |
| Подпрограмма 2«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1 |  «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подготовка проектов решений, нормативных право­вых актов Администрации Подгорненского сельского поселения по вопросам органи­зации бюджетного процесса | Без нарушения бюд­жетного законо­дательства в сфере организа­ции бюджетного процесса | - |
| 2.2. | «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Подгорненского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | планирование бюд­жетных ассигнова­ний резервного фонда Администрации Подгорненского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодек­сом Российской Фе­дерации; | исполнение решений Администрации Подгорненского сельского поселения о выделении средств из ре­зервного фонда |  |
| 2.3 | «Обеспечение деятельности Администрации Подгорненского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управления в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций |  |  |
| 2.4 | «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Подгорненского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Лубяницкий С.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета Подгорненского сельского поселения  | Расходная часть бюджета поселения освоена на 99,9% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 28.02.2024 № 21

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего  | 6839,0 | 6831,8 |
| федеральный бюджет | - | -  |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 6839,0 | 6831,8 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1  | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | -  |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов бюджета Подгорненского сельского поселения и снижением недоимки» | всего  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Подгорненского сельского поселения | всего  | - |  |
| федеральный бюджет | - |  |
| областной бюджет  | - |  |
| бюджет района | - |  |
| бюджет поселения | - |  |
| внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Фор­мирование расходов бюджета Подгорненского сельского поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | всего  | - |  |
| федеральный бюджет | - |  |
| областной бюджет  | - |  |
| бюджет района | - |  |
| бюджет поселения | - |  |
| внебюджетные источники | - |  |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего  | 6839,0 | 6831,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 6839,0 | 6831,8 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | всего  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Пла­нирование бюджетных ассигно­ваний резервного фонда Администрации Подгорненского сельского поселения | всего  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Подгорненского сельского поселения | всего  | 6839,0 | 6831,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 6839,0 | 6831,8 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Подгорненского сельского поселения | всего  |  | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |