

Администрация

Подгорненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2024 № 27 c. Подгорное

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации**  **муниципальной программы**  **«Муниципальная политика» за 2023 год** |

В соответствии с постановлениями Администрации Подгорненского сельского поселения от 04.04.2018 г № 14 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Подгорненского сельского поселения» и от 15.10.2018г. № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Подгорненского сельского поселения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Подгорненского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год согласно приложению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Подгорненское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Подгорненского**

**сельского поселения Л.В. Горбатенко**

Приложение 1

к постановлению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 28.02.2024 № 27

**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Муниципальная политика»**

**за 2023 год**

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Подгорненского сельского поселения 24.10.2018 № 94.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие и совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

- совершенствование организации муниципальной службы в Подгорненском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей;

Совершенствование существующих и выработка новых механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества.

Задачи программы:

- совершенствование правовых и организационных свойств местного самоуправления, муниципальной службы;

- повышение эффективности деятельности Администрации Подгорненского сельского поселения и муниципального управления;

- обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

- развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих;

- повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления;

- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

- оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

- повышение престижа муниципальной службы;

- привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала Администрации Подгорненского сельского поселения и ее структурных подразделений, обеспечение межэтнического согласия в Подгорненском сельском поселении.

**Перечень мероприятий реализации**

**муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с программой, утвержденной распоряжением Администрации Подгорненского сельского поселения от 31.01.2022 № 3.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Подгорненском сельском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» предусмотрено 4 основных мероприятия. Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансирование на данное мероприятие не планировалось.

По подпрограмме 2 «Информационное общество» предусмотрено 2 основных мероприятия. Мероприятия выполнены в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году приведены в Т[аблице 2](file:///C:\Users\User\Desktop\Documents%20and%20Settings\User\Мои%20документы\Муниципал%20программы2014-2020\Отчет%20мун%20прогр%20за%202014%20Постановления\Пост%2032%20от%2015.04.15%20_%20Отчет%20культура%202014%20.doc#Par1520) настоящего отчета.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 16,8 тыс. руб., израсходовано 16,8 тыс. руб. (100,0 %).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Подгорненском сельском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» мероприятия не финансировались.

По подпрограмме 2 «Информационное общество» по плану 16,8 тыс.руб. израсходовано 16,8 тыс. руб.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу**

В течение 2023 года ответственным исполнителем не вносились изменения в муниципальную программу Подгорненского сельского поселения «Муниципальная политика»:

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

**муниципальной программы**

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программы осуществляется по следующим формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:



где: Э=0/0х100=0%

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы  
(процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации Программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного Программой.

Бюджетная эффективность Программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:



где:Э=15,6/15,6х100=100,0%

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

**Информация о реализации мер муниципального**

**регулирования**

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2023 году не предусматривалось.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в эффективность деятельности Подгорненского сельского поселения: повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Подгорненского сельского поселения ;

повышение привлекательности муниципальной службы;

выявление зон, требующих приоритетного внимания Администрации Подгорненского сельского поселения;

формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности Администрации Подгорненского сельского поселения ;

совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста;

повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим;

повышение уровня межэтнического согласия в Подгорненском сельском поселении.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 28.02.2024 № 27

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Муниципальная политика» | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Подгорненском сельском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | |
|  | 1.1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процент | - | - |  |  |
|  | 1.2 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | процент | - | - |  |  |
|  | 1.3 | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процент | - | - | - |  |
|  | 1.4 | Доля реализованных инновационных образовательных программ в области муниципального управления | количество | - | 1 | 1 |  |
|  | 1.5 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процент | - | - | - |  |
|  | 1.6 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процент | - | - | - |  |
|  | 1.7 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процент | 80,6 | 100 | 85 |  |
| Подпрограмма 2 ««Информационное общество» | | | | | | | |  |
|  | 2.1 | Показатель 2.2  Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Подгорненского сельского поселения и иной правовой информации на официальном портале правовой информации Подгорненского сельского поселения (podgornenskoe.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Подгорненского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | процент | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 28.02.2024 № 27

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Муниципальная политика»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Подгорненском сельском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Главный специалист по общим вопросам Олейникова И.В. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Рост развития муниципальной службы | | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.  Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Главный специалист по общим вопросам  Олейникова И.В. |  |  |  |  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Стабильность уровня качества кадровой обеспеченности органов местного самоуправления | |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.  Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Главный специалист по общим вопросам Олейникова И.В. |  |  |  |  | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | эффективное исполнение органами местного самоуправления своих полномочий. | |  |
|  | Основное мероприятие 1.4.  Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Главный специалист по общим вопросам Олейникова И.В. |  |  |  |  | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | эффективное осуществление органами местного самоуправления своих полномочий | |  |
| Подпрограмма 2 «Информационное общество» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное  мероприятие 2.1  Информационное сопровождение деятельности Администрации Подгорненского сельского поселения | Главный специалист по бухгалтерскому учету Лемешко Т.Н. | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | привлечение внимания и формирование у населения интереса к деятельности органов местного самоуправления | | эффективное осуществление органами местного самоуправления своих полномочий | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Подгорненского сельского поселения

от 28.02.2024 № 27

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 16,8 | 16,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 16,8 | 16,8 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Подгорненском сельском поселении, дополнительное профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Информационное общество» | всего | 16,8 | 16,8 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 16,8 | 16,8 |
| внебюджетные источники | - | - |
| внебюджетные источники | - | - |